## Blad1
Sprint Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12
|  | Day 0 (Hours) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Client Enviroment | 2 |  | 1 | 1
2 | Member Interface | 2 |  | 1 |  | 1
3 | Rechten | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Admin Interface | 2 |  | 1 | 1
5 | Informatie Tabel | 2 |  | 1 | 1
6 | Filter Knop Tabel | 2 |  | 1 |  | 1
7 | Homepage | 2 | 1 | 1
| overige documenten | 4 |  |  |  |  | 4
8 | Stem-systeem | 2
10 | Login (UI) | 2 | 2
10 | Signup (UI) | 2 | 2
10 | Login (PHP) | 2 | 2
10 | Signup (PHP) | 2 | 2
11 | Hashing & Salt | 1 | 1
12 | Valideren & Saneren | 2 | 2
13 | Database | 1 | 1
16 | PDO (PHP) | 2 | 2
17 | Update(PHP) | 2 |  |  | 1 | 1
18 | Delete(PHP) | 2 |  |  | 1 | 1
19 | Read (PHP) | 2 |  |  | 2
Remaining Effort |  | 42 | 26 | 19 | 11 | 6 | 2
Ideal Trend |  | 42 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 0