## Blad1
Sprint Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12
|  | Day 0 (Hours) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Client Enviroment | 2
2 | Member Interface | 2
3 | Rechten | 4 | 1
4 | Admin Interface | 2
5 | Informatie Tabel | 2
6 | Filters Tabel | 2
7 | Homepage | 2 | 1
2
2
10 | Login (UI) | 2 | 2
10 | Signup (UI) | 2 | 2
10 | Login (PHP) | 2 | 2
10 | Signup (PHP) | 2 | 2
11 | Hashing & Salt | 1 | 1
12 | Valideren & Saneren | 2 | 2
13 | Database | 1 | 1
16 | PDO (PHP) | 2 | 2
2
2
2
Remaining Effort |  | 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Ideal Trend |  | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0