## Blad1
Userstories
Stakeholders | ID | Als <Type Gebruiker>, wil ik dat <een doel>, zodat <primaire reden> | Priority | Sprint | Status
Arnoud v. Br. | 1 | Als beheerder, had ik graag een Management Omgeving, zodat het ledenbestand en onze papieren administratie geautomatiseerd kunnen worden. | Must Have | 1
Arnoud v. Br. | 2 | Als beheerder, had ik graag een Leden Omgeving, zodat leden hun account kunnen aanpassen, of kunnen stemmen. | Must Have | 1
Arnoud v. Br. | 3 | Als beheerder, wil ik dat ieder lid andere rechten kan krijgen, zodat alleen leden met de juiste bevoegdheid overeenkomende taken kunnen uitvoeren. | Must Have | 1
Arnoud v. Br. | 4 | Als beheerder, wil ik een eenvoudige admin interface, zodat ik overzichtelijk met gegevens kan werken. | Must Have | 1
Arnoud v. Br. | 5 | Als beheerder, wil ik gedeeltelijk informatie over leden in een tabel kunnen zien, zodat ik het snel door kan spitten. | Must Have | 1
Arnoud v. Br. | 6 | Als beheerder, wil ik kunnen filteren op leden, zodat ik gegevens sneller kan vinden. | Must Have | 1
Arnoud v. Br. | 7 | Als beheerder, wil ik een homepage voor onze nieuwe website, zodat mensen de website kunnen bezoeken. | Must Have | 1
Arnoud v. Br. | 8 | Als beheerder, had ik graag dat er een stem-systeem bij komt voor de hoge raad, zodat er op relevante topics, ideeën, klachten of verzoeken gestemd kan worden. Al heeft dit minder prioriteit. | Could Have | 1
Arnoud v. Br. | 9 | Als beheerder, wil ik ook dat ieder onderwerp 3 stemmen nodig heeft van leden uit de hoge raad om verwerkt te kunnen worden, zodat leden voor of tegen kunnen stemmen. | Could Have | 1
Cornelisen v. Z. | 10 | Als bestuurslid, wil ik een beveiligd login en registratiesysteem, zodat de toegang ontzegt kan worden voor onbevoegden. | Must Have | 1
Cornelisen v. Z. | 11 | Als bestuurslid, wil ik dat het inlogsysteem gebruik maakt van 'hashing' en 'salting' op wachtwoorden, zodat deze afgeschermd kunnen worden. | Must Have | 1
Cornelisen v. Z. | 12 | Als bestuurslid, wil ik dat de website informatie kan valideren en saneren, zodat er geen kwaadaardige code kan worden uitgevoerd. | Must Have | 1
Cornelisen v. Z. | 13 | Als IT'er, wil ik een database voor alle gegevens hebben, zodat er een centrale plek is voor onze ledenadministratie. | Must Have | 1
Kevin v. D. | 14 | Als lid, wil ik dat de website toegankelijk wordt op allerlei apparaten, zodat leden op meerdere apparaten met de website kunnen werken. | Must Have | 1
Kevin v. D. | 15 | Als mede-eigenaar, wil ik dat de website gemaakt word met HTML, CSS, PHP en een beetje Javascript, zodat de vereniging een fijne en moderne website krijgt. | Must Have | 1
Algyn Koster | 16 | Als IT'er, wil ik een PDO database verbinding dat rekening houdt met 'charset injections' en server-load, zodat processen efficiënter kunnen worden verwerkt. | Must Have | 1
Algyn Koster | 17 | Als lid, wil ik dat leden hun eigen account kunnen sluiten, zodat de beheerder dat niet hoeft te doen. | Should Have | 1
Algyn Koster | 18 | Als lid, zou ik modulaire back-end functies willen, zodat boilerplate code kan worden verminderd. Maar dit is geen vereiste. | Should Have | 1
Jordy Kerkluyder | 19 | Als mede-eigenaar, wil ik dat leden documenten kunnen uploaden, zodat bestanden makkelijk via het internet geraadpleegd kunnen worden. | Could Have | 1